## Лист1
Task Name | Duration | Start | Finish | Resource Names | Спринт
Проектирование архитектуры проекта | 5 days | 2020-02-17 | Fri 21.02.20 | Danil | 1
Развертывание проекта | 14 days | 2020-02-17 | Thu 05.03.20 | Yurii | 1
Формулирование ТЗ | 7 days | 2020-02-17 | Tue 25.02.20 | Anatolii | 1
Проектирование БД | 3 days | 2020-02-21 | Sun 23.02.20 | Maks | 1
Разработка архитектуры | 7 days | 2020-02-22 | Fri 28.02.20 | Danil | 1
Разработка дизайна | 4 days | 2020-02-27 | Tue 03.03.20 | Anatolii | 1
Подключение БД и ее создание | 6 days | 2020-02-29 | Thu 05.03.20 | Danil | 1
Форма логина | 4 days | 2020-03-04 | Sat 07.03.20 | Katerina | 1
Создание авторизации на беке | 7 days | 2020-03-06 | Thu 12.03.20 | Yurii | 1
Создание работы с юзером на беке | 5 days | 2020-03-06 | Tue 10.03.20 | Maks | 1
UseCase | 3 days | 2020-03-07 | Tue 10.03.20 | Anatolii
Форма регистрации | 4 days | 2020-03-08 | Wed 11.03.20 | Katerina | 1
Проектирование БД | 3 days | 2020-03-09 | Wed 11.03.20 | Danil | 2
Создание проекта gameService | 2 days | 2020-03-12 | Fri 13.03.20 | Danil | 2
Диаграмма компонент (вместе с дев-лидом) | 5 days | 2020-03-12 | Mon 16.03.20 | Anatolii
Взаимодействие фронта и бека | 1 day | 2020-03-13 | Fri 13.03.20 | Maks | 1
Создание парсера пс сторе | 5 days | 2020-03-13 | Tue 17.03.20 | Yurii | 2
Создание парсера стима | 5 days | 2020-03-15 | Thu 19.03.20 | Maks | 2
Подключение БД и ее создание | 3 days | 2020-03-15 | Tue 17.03.20 | Danil | 2
Разработка mainPage | 5 days | 2020-03-16 | Fri 20.03.20 | Katerina | 3
Налаживание работы очередей для передачи игр | 7 days | 2020-03-18 | Tue 24.03.20 | Yurii | 2
Тресабилити матрица | 5 days | 2020-03-19 | Mon 23.03.20 | Anatolii
Создание парсера нинтендо сторе | 5 days | 2020-03-20 | Tue 24.03.20 | Danil | 2
Создание парсера юплей | 5 days | 2020-03-21 | Wed 25.03.20 | Maks | 2
Создание страницы игры фронт | 6 days | 2020-03-23 | Sat 28.03.20 | Katerina | 3
Создание UserGameService | 2 days | 2020-03-25 | Thu 26.03.20 | Yurii | 3
Создание парсера оригин | 5 days | 2020-03-26 | Mon 30.03.20 | Danil | 2
Создание telegram bot | 10 days | 2020-03-26 | Wed 08.04.20 | Maks | 4
Подключение очередей для создания редактирования юзеров | 4 days | 2020-03-27 | Mon 30.03.20 | Yurii | 3
Создание страницы фильтрации фронт | 5 days | 2020-03-31 | Mon 06.04.20 | Katerina | 3
Проектирование БД | 3 days | 2020-03-31 | Thu 02.04.20 | Danil | 3
Создание страницы игры бек | 2 days | 2020-03-31 | Wed 01.04.20 | Yurii | 3
Диаграмма компонент | 5 days | 2020-04-01 | Sun 05.04.20 | Anatolii
Взаимодействие фронта и бека | 1 day | 2020-04-02 | Thu 02.04.20 | Yurii | 3
Подключение БД и ее создание | 3 days | 2020-04-03 | Sun 05.04.20 | Yurii | 3
Создание запроса для страницы | 2 days | 2020-04-06 | Tue 07.04.20 | Yurii | 3
Создание страницы фильтрации бек | 2 days | 2020-04-07 | Wed 08.04.20 | Danil | 3
Создание страницы ожидаемых игр фронт | 4 days | 2020-04-08 | Sat 11.04.20 | Katerina | 3
Подключение фронт + бек | 1 day | 2020-04-08 | Wed 08.04.20 | Yurii | 3
Создание страницы ожидаемых игр бек | 3 days | 2020-04-09 | Sat 11.04.20 | Yurii | 3
Авторизации и синхронизация с gateway | 4 days | 2020-04-09 | Sun 12.04.20 | Maks | 3
Взаимодействие фронта и бека | 1 day | 2020-04-09 | Thu 09.04.20 | Danil | 3
State diagram | 5 days | 2020-04-11 | Wed 15.04.20 | Anatolii
Взаимодействие фронта и бека | 1 day | 2020-04-12 | Sun 12.04.20 | Yurii | 3
Добавление формы добавления в список | 3 days | 2020-04-12 | Tue 14.04.20 | Katerina | 3
Подключение нотификаций | 7 days | 2020-04-13 | Sun 19.04.20 | Maks | 3
Создание сервиса нотификаций | 3 days | 2020-04-13 | Wed 15.04.20 | Danil | 3
Добавление выбора на фронте | 1 day | 2020-04-15 | Wed 15.04.20 | Katerina | 3
Проектирование БД и ее создание | 2 days | 2020-04-16 | Fri 17.04.20 | Danil | 3
Создание страницы UserProfile | 3 days | 2020-04-16 | Mon 20.04.20 | Katerina | 3
Создание емаил сервиса | 3 days | 2020-04-16 | Sun 19.04.20 | Anatolii | 3
Добавление запроса на беке | 3 days | 2020-04-18 | Mon 20.04.20 | Yurii | 3
Подключение к очереди с юзерами | 2 days | 2020-04-18 | Sun 19.04.20 | Danil | 3
Цикл отправки нотификаций | 5 days | 2020-04-20 | Fri 24.04.20 | Danil | 4
Добавление фото фронт | 5 days | 2020-04-21 | Sat 25.04.20 | Katerina | 4
Синхронизация | 1 day | 2020-04-21 | Tue 21.04.20 | Yurii | 4
Подключение imgur | 2 days | 2020-04-22 | Sat 25.04.20 | Yurii | 4
Диаграмма последовательности | 5 days | 2020-04-23 | Mon 27.04.20 | Anatolii
Добавление страницы модераторов | 2 days | 2020-04-24 | Mon 27.04.20 | Maks | 4
Добавление страницы админа | 4 days | 2020-04-26 | Wed 29.04.20 | Katerina | 4
Добавление возможности создать нотификацию | 3 days | 2020-04-28 | Thu 30.04.20 | Danil | 4
Добавление возмодности отправки сообщений на беке | 2 days | 2020-04-28 | Wed 29.04.20 | Maks | 4
Создание бекенда для изменения прав и людей, кроме админов | 3 days | 2020-04-29 | Fri 01.05.20 | Yurii | 4
Добавлени формы добавления, редактирования юзера | 2 days | 2020-04-30 | Fri 01.05.20 | Katerina | 4
Макет сайта/программы на андройт и пр. | 5 days | 2020-04-30 | Mon 04.05.20 | Anatolii
Создание формы комментов на фронте | 2 days | 2020-05-02 | Sun 03.05.20 | Katerina | 4
Создание списка комментов игре | 1 day | 2020-05-04 | Mon 04.05.20 | Yurii | 4
Бекенд для добавления коммента | 2 days | 2020-05-05 | Wed 06.05.20 | Danil | 4
Подключение к гуглу бек | 5 days | 2020-05-17 | Fri 21.02.20 |  | 4 | **
Google calendar фронт | 4 days | 2020-05-17 | Thu 20.02.20 |  | 4 | **
Добавление уведомления в календарь фронт | 2 days | 2020-05-17 | Tue 18.02.20 |  | 4 | **
Просмотр, удаление с календаря фронт | 2 days | 2020-05-17 | Tue 18.02.20 |  | 4 | **
Добавление уведомления в календарь бек | 3 days | 2020-05-17 | Wed 19.02.20 |  | 4 | **
Просмотр, удаление с календаря бек | 3 days | 2020-05-17 | Wed 19.02.20 |  | 4 | **

## Лист2
| Start | Finish
1 | 2020-02-17 | 2020-03-15 | Сформировать основную структуру проекта, создать систему регистрации и логина юзеров, добавить ролевую систему, сделать страницы регистрации и логина
2 | 2020-03-15 | 2020-03-30 | Написание парсеров и сбор их данных в необходимом формате, добавление простой страницы для демонстрации работы
3 | 2020-03-30 | 2020-04-20 | Создание главной страницы, страницы игры, фильтрации, добавление телеграм бота
4 | 2020-04-20 |  | Добавление системы нотификаций, страницы профиля, роли модератора и админа, добавление комментариев к игре
5 |  |  | Добавление игнтеграции с гугл